BACKLOG — FASE 1

Fundación del ERP

Historias de usuario, criterios de aceptación, tareas y estimación

Núcleo · autenticación · multiempresa · roles/permisos · catálogos · multimoneda

Versión 1.0 · Junio 2026

# Tabla de contenido

# 1. Alcance de la Fase 1

La Fase 1 (Fundación) entrega la base sobre la que se construyen los módulos de negocio: estructura técnica del proyecto, autenticación y seguridad, soporte multiempresa/multisucursal, control de acceso por roles y permisos, los catálogos base y la base multimoneda. No incluye módulos operativos (inventario, ventas, etc.), que llegan en fases posteriores.

Cada historia incluye criterios de aceptación, tareas técnicas y una estimación en puntos (escala relativa). La numeración HU-x.y identifica épica y historia.

# 2. Resumen de épicas

| Épica | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- |
| E1 · Fundación técnica del proyecto | 3 | 16 |
| E2 · Autenticación y seguridad | 4 | 12 |
| E3 · Multiempresa y multisucursal | 3 | 13 |
| E4 · Usuarios, roles y permisos (RBAC) | 4 | 21 |
| E5 · Catálogos base | 5 | 15 |
| E6 · Auditoría y base de la aplicación | 3 | 13 |
| TOTAL | 22 | 90 |

Total: 90 puntos. Con un equipo de 2–3 desarrolladores, equivale aproximadamente a 4 sprints de 2 semanas (≈ 2 meses).

# 3. Historias de usuario por épica

## E1 · Fundación técnica del proyecto

### HU-1.1 (3 pts)

Como equipo de desarrollo, quiero un repositorio con estructura base y estándares, para arrancar de forma ordenada.

Criterios de aceptación:

- Repos/monorepo definido (backend, frontend).

- Linters, formateadores y convención de ramas configurados.

- Plantilla de Pull Request y README inicial.

Tareas técnicas:

- Crear repositorios y estructura de carpetas.

- Configurar ESLint/Prettier (o equivalente) y pre-commit.

- Definir flujo de ramas y plantilla de PR.

### HU-1.2 (8 pts)

Como equipo, quiero entornos (dev/stage/prod) con Docker y CI/CD, para desplegar de forma reproducible.

Criterios de aceptación:

- docker-compose para desarrollo local.

- Pipeline que ejecuta build y pruebas en cada push.

- Despliegue automatizado a stage.

Tareas técnicas:

- Dockerizar backend, frontend y base de datos.

- Configurar pipeline CI (build + tests).

- Configurar despliegue a stage.

### HU-1.3 (5 pts)

Como equipo, quiero el esquema de base de datos versionado con migraciones, para evolucionar la DB de forma controlada.

Criterios de aceptación:

- Herramienta de migraciones instalada.

- Esquema base aplicado desde migraciones.

- Datos semilla mínimos (empresa demo, admin).

Tareas técnicas:

- Configurar migraciones.

- Traducir erp_schema.sql a migraciones.

- Crear seed inicial.

## E2 · Autenticación y seguridad

### HU-2.1 (5 pts)

Como usuario interno, quiero iniciar sesión con usuario y contraseña, para acceder al sistema.

Criterios de aceptación:

- Contraseñas con hash seguro (bcrypt/argon2).

- Emisión de JWT + refresh token.

- Bloqueo temporal tras varios intentos fallidos.

Tareas técnicas:

- Endpoint de login y verificación.

- Generación y validación de tokens.

- Registro de último acceso y bloqueo.

### HU-2.2 (2 pts)

Como usuario, quiero cerrar sesión y que mi token expire, para proteger mi cuenta.

Criterios de aceptación:

- Cierre de sesión invalida el refresh.

- Expiración configurable del access token.

Tareas técnicas:

- Endpoint de logout.

- Manejo de expiración/renovación.

### HU-2.3 (3 pts)

Como usuario, quiero recuperar mi contraseña por correo, para recuperar el acceso.

Criterios de aceptación:

- Solicitud de recuperación envía enlace con token temporal.

- Cambio de contraseña válido una sola vez.

Tareas técnicas:

- Flujo de token de recuperación.

- Integración de envío de correo.

- Pantalla de restablecer.

### HU-2.4 (2 pts)

Como administrador, quiero políticas de contraseña, para reforzar la seguridad.

Criterios de aceptación:

- Longitud y complejidad mínimas configurables.

- Mensajes de validación claros.

Tareas técnicas:

- Reglas de validación.

- Configuración por empresa.

## E3 · Multiempresa y multisucursal

### HU-3.1 (3 pts)

Como administrador, quiero registrar la empresa y sus datos fiscales, para operar.

Criterios de aceptación:

- Alta/edición de empresa (razón social, cédula, moneda base, logo).

- Validación de identificación fiscal.

Tareas técnicas:

- CRUD de empresa.

- Carga de logo.

- Validaciones.

### HU-3.2 (5 pts)

Como administrador, quiero gestionar sucursales y almacenes, para la operación multisucursal.

Criterios de aceptación:

- CRUD de sucursales y almacenes.

- Asociación almacén–sucursal.

Tareas técnicas:

- CRUD sucursal/almacén.

- Relaciones y validaciones.

### HU-3.3 (5 pts)

Como usuario, quiero que los datos estén segmentados por empresa, para aislamiento entre empresas.

Criterios de aceptación:

- Toda consulta filtra por empresa del usuario.

- Imposible acceder a datos de otra empresa.

Tareas técnicas:

- Middleware de tenant.

- Filtros por company_id en repositorios.

- Pruebas de aislamiento.

## E4 · Usuarios, roles y permisos (RBAC)

### HU-4.1 (5 pts)

Como administrador, quiero crear y administrar usuarios, para dar acceso al personal.

Criterios de aceptación:

- CRUD de usuarios con activación/desactivación.

- Marca de vendedor y % de comisión.

Tareas técnicas:

- CRUD usuarios.

- Soft-delete y estado.

- Campos de vendedor.

### HU-4.2 (8 pts)

Como administrador, quiero definir roles con permisos granulares, para controlar accesos.

Criterios de aceptación:

- CRUD de roles.

- Catálogo de permisos por módulo/acción.

- Asignación de permisos a roles.

Tareas técnicas:

- Modelo rol–permiso.

- Seed de permisos.

- UI de asignación.

### HU-4.3 (3 pts)

Como administrador, quiero asignar roles a usuarios, para gobernar el acceso.

Criterios de aceptación:

- Asignación múltiple de roles.

- Efecto inmediato en permisos.

Tareas técnicas:

- Relación usuario–rol.

- UI de asignación.

### HU-4.4 (5 pts)

Como sistema, quiero validar permisos en cada endpoint, para proteger las acciones.

Criterios de aceptación:

- Middleware de autorización por permiso.

- Respuesta 403 ante falta de permiso.

Tareas técnicas:

- Decorador/guard de permisos.

- Mapa endpoint–permiso.

- Pruebas.

## E5 · Catálogos base

### HU-5.1 (5 pts)

Como administrador, quiero gestionar monedas y tipos de cambio, para operar en multimoneda.

Criterios de aceptación:

- CRUD de monedas y moneda base por empresa.

- Carga de tipo de cambio por fecha.

Tareas técnicas:

- CRUD monedas.

- CRUD tipos de cambio.

- Helper de conversión.

### HU-5.2 (3 pts)

Como administrador, quiero gestionar impuestos, para aplicarlos en productos y documentos.

Criterios de aceptación:

- CRUD de impuestos (IVA, exento) con tarifa.

Tareas técnicas:

- CRUD impuestos.

### HU-5.3 (2 pts)

Como administrador, quiero gestionar unidades de medida, para clasificar productos.

Criterios de aceptación:

- CRUD de unidades de medida.

Tareas técnicas:

- CRUD unidades.

### HU-5.4 (3 pts)

Como administrador, quiero gestionar departamentos y categorías de producto, para organizar el catálogo.

Criterios de aceptación:

- CRUD de departamentos.

- CRUD de categorías jerárquicas.

Tareas técnicas:

- CRUD departamento.

- CRUD categoría.

### HU-5.5 (2 pts)

Como administrador, quiero gestionar categorías de cliente (A–E), para segmentar.

Criterios de aceptación:

- CRUD de categorías de cliente.

Tareas técnicas:

- CRUD categoría de cliente.

## E6 · Auditoría y base de la aplicación

### HU-6.1 (5 pts)

Como auditor, quiero un registro de auditoría de cambios, para trazabilidad.

Criterios de aceptación:

- Registro automático de altas/cambios/bajas en entidades clave.

- Consulta por entidad y usuario.

Tareas técnicas:

- Interceptor de auditoría.

- Almacenamiento JSON antes/después.

- Consulta.

### HU-6.2 (5 pts)

Como usuario, quiero un shell de aplicación con navegación y selección de empresa/sucursal, para usar el sistema.

Criterios de aceptación:

- Layout con menú por módulos según permisos.

- Selector de empresa/sucursal.

- Indicador de sesión y cierre.

Tareas técnicas:

- Shell y rutas.

- Menú dinámico por permisos.

- Selector de contexto.

### HU-6.3 (3 pts)

Como administrador, quiero parámetros generales de la empresa, para configurar el sistema.

Criterios de aceptación:

- Configuración de moneda base, logo y datos generales.

- Persistencia y uso en toda la app.

Tareas técnicas:

- Pantalla de parámetros.

- Persistencia y carga.

# 4. Plan de sprints sugerido

Propuesta de cuatro sprints de dos semanas. Es orientativa; se ajusta según la velocidad real del equipo.

| Sprint | Foco | Historias |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Fundación técnica y base de datos | HU-1.1, HU-1.2, HU-1.3, HU-6.1 |
| Sprint 2 | Autenticación y multiempresa | HU-2.1–2.4, HU-3.1, HU-3.3 |
| Sprint 3 | Roles/permisos y sucursales | HU-4.1–4.4, HU-3.2 |
| Sprint 4 | Catálogos, shell y parámetros | HU-5.1–5.5, HU-6.2, HU-6.3 |

# 5. Definición de Terminado (DoD)

- Código revisado (PR aprobado) y mergeado a la rama principal.

- Pruebas automatizadas que cubren la lógica clave y pasan en CI.

- Cumple todos los criterios de aceptación de la historia.

- Validación de permisos y aislamiento por empresa cuando aplica.

- Desplegado en stage y validado por el dueño de producto.

- Documentación mínima actualizada (endpoints, configuración).